## README
Sección | Notas
CÓMO USAR | Actualiza este archivo cada semana y compártelo para feedback.
Objetivo | Alcanzar USD 10.000/mes con 6 h/semana y costo inicial ≤ $40 (dominio).
Ritmo semanal | Contenido (2h), QA/Release (1.5h), SEO (1h), Métricas (1h), Mejora (0.5h).

## GANTT
ID | Tarea | Categoría | Entregable | Prioridad | Deps | Inicio | Fin | HorasPlan | %Completado | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05
1 | Crear repo GitHub y subir proyecto | Setup | Repo público con código | Alta |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Importar en Vercel y primer Deploy | Setup | URL activa | Alta | 1 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Conectar dominio en Vercel | Setup | Dominio resolviendo | Alta | 2 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Añadir ENV en Vercel (SITE_URL...) | Setup | ENV ok | Alta | 2 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Crear Deploy Hook (Production) | Automation | Hook URL | Alta | 2 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Guardar Secrets en GitHub (SITE_URL,HOOK,MAX_PER_DAY) | Automation | Secrets OK | Alta | 5 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Primer run de Actions (generate→deploy) | Automation | 40–60 páginas live | Alta | 6 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Activar Cloudflare Web Analytics | Analytics | Token activo | Media | 2 | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Verificar /privacy /disclaimer /ads.txt | Compliance | Páginas legales live | Alta | 7 | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Enviar sitemap a Google Search Console | SEO | Sitemap enviado | Alta | 7 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Solicitar AdSense (≥100–300 páginas) | Monetization | Solicitud enviada | Alta | 7,9,10 | 2025-08-25 | 2025-09-17 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Ajustar MAX_PER_DAY a 60 | Ops | Cadencia 60/día | Media | 7,10 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Semanal: añadir 150–300 filas a data/ | Content | Nuevos temas | Alta |  | 2025-08-25 | 2026-08-18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Semanal: QA 2–3 páginas nuevas | QA | Calidad mantenida | Alta |  | 2025-08-25 | 2026-08-18 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Semanal: revisar SEO (GSC, enlaces) | SEO | Indexación mejora | Alta |  | 2025-08-25 | 2026-08-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Semanal: revisar métricas (PV, RPM) | Analytics | KPIs log | Media |  | 2025-08-25 | 2026-08-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Semanal: mejora continua (clústeres ganadores) | Ops | Backlog afinado | Media |  | 2025-08-25 | 2026-08-18 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Subir a 80–100/día (mes 3–4 si indexa bien) | Ops | Cadencia alta | Media | 12 | 2025-11-16 | 2025-12-16 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CHECKLIST
StepID | TaskID | Paso | DocRef | Done | DateDone | Evidence | Blockers | NextAction | EstHours
101 | 1 | Crear repo público en GitHub | START_AQUI.md#paso-1 | 0 |  |  |  |  | 0.2
102 | 1 | Subir todos los archivos (no el ZIP) | START_AQUI.md#paso-1 | 0 |  |  |  |  | 0.3
103 | 2 | Importar en Vercel y desplegar | START_AQUI.md#paso-2 | 0 |  |  |  |  | 0.2
104 | 5 | Crear Deploy Hook y guardar URL | START_AQUI.md#paso-4 | 0 |  |  |  |  | 0.1
105 | 6 | Guardar Secrets (SITE_URL,HOOK,MAX_PER_DAY) | START_AQUI.md#paso-4 | 0 |  |  |  |  | 0.2
106 | 7 | Ejecutar workflow de Actions | START_AQUI.md#paso-4 | 0 |  |  |  |  | 0.1
107 | 8 | Activar Cloudflare y pegar token | START_AQUI.md#paso-5 | 0 |  |  |  |  | 0.2
108 | 11 | Solicitar AdSense (≥100–300 páginas) | START_AQUI.md#paso-5 | 0 |  |  |  |  | 0.2

## BUDGET
Fecha | Item | Categoría | Tipo | PlanUSD | RealUSD | EstadoPago | Notas
2025-08-16 | Dominio (1 año) | Dominio | Capex | 15 | 0 | Pendiente
2025-08-16 | Hosting Vercel (Free) | Hosting | Opex | 0 | 0 | N/A
2025-08-16 | Cloudflare Web Analytics | Analytics | Opex | 0 | 0 | N/A
2025-08-16 | Google AdSense (setup) | Monetization | Opex | 0 | 0 | N/A

## ASSUMPTIONS
Clave | Valor
MaxPerDay | 50
IndexationRate | 0.5
VisitsPerPageMonthly | 50
AdsRPM | 12
Aff_eRPM | 3

## REVENUE
Mes | PágPublicadas_Acum | TasaIndexacion | VisitasPorPagMes | AdsRPM | Aff_eRPM | PágIndexadas_Est | PV_Est | Ingresos_Ads | Ingresos_Aff | Ingresos_Total
2025-09 | 1500 | 0.5 | 50 | 12 | 3 | 750 | 37500 | 450 | 112.5 | 562.5
2025-10 | 3000 | 0.5 | 50 | 12 | 3 | 1500 | 75000 | 900 | 225 | 1125
2025-11 | 4500 | 0.5 | 50 | 12 | 3 | 2250 | 112500 | 1350 | 337.5 | 1687.5
2025-12 | 6000 | 0.5 | 50 | 12 | 3 | 3000 | 150000 | 1800 | 450 | 2250
2026-01 | 7500 | 0.5 | 50 | 12 | 3 | 3750 | 187500 | 2250 | 562.5 | 2812.5
2026-02 | 9000 | 0.5 | 50 | 12 | 3 | 4500 | 225000 | 2700 | 675 | 3375
2026-03 | 10500 | 0.5 | 50 | 12 | 3 | 5250 | 262500 | 3150 | 787.5 | 3937.5
2026-04 | 12000 | 0.5 | 50 | 12 | 3 | 6000 | 300000 | 3600 | 900 | 4500
2026-05 | 13500 | 0.5 | 50 | 12 | 3 | 6750 | 337500 | 4050 | 1012.5 | 5062.5
2026-06 | 15000 | 0.5 | 50 | 12 | 3 | 7500 | 375000 | 4500 | 1125 | 5625
2026-07 | 16500 | 0.5 | 50 | 12 | 3 | 8250 | 412500 | 4950 | 1237.5 | 6187.5
2026-08 | 18000 | 0.5 | 50 | 12 | 3 | 9000 | 450000 | 5400 | 1350 | 6750